1.1. Lập kế hoạch cho dự án kiểm thử

1. Tạo một dự án mới có tên MSSV_LAB51.mpp trong đó, MSSV là mã số của sinh viên.

2. Thiết lập ngày bắt đầu dự án là 01/11/2022.

3. Thiết lập những ngày không làm việc trong lịch dự án: Ngày hội toàn công ty. Thời gian hội là trong ngày 14/11/2022.

4. Xây dựng danh sách các nhiệm vụ. Sử dụng thông tin của Bảng 1.1 sau để:

- Nhập các nhiệm vụ và khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ.

- Tạo ra các nhiệm vụ tóm tắt cho một danh sách các nhiệm vụ.

- Tạo tóm tắt cho dự án.

- Liên kết các nhiệm vụ để tạo sự phụ thuộc giữa chúng.

- Thực hiện sắp lịch nhiệm vụ tự động.

5. Thiết lập nguồn nhân lực cho dự án theo Bảng 1.2.

6. Phân công nguồn nhân lực cho dự án theo Bảng 1.3.

7. Tùy chỉnh hiển thị cho các thanh nhiệm vụ và thanh nhiệm vụ tóm tắt trong biểu đồ Gannt theo dạng sau.

1.2. Phân tích dự án kiểm thử

1. Với nhiệm vụ tóm tắt “Kiểm thử hệ thống”, hãy liệt kê:

a. Số giờ làm việc theo kế hoạch của từng thành viên thực hiện từng nhiệm vụ con trong nhiệm vụ tóm tắt này? Tổng số giờ làm việc theo kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ con và nhiệm vụ tóm tắt này?

| Nhiệm vụ | Thành viên và số giờ | Tổng số giờ từng công việc con |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Huỳnh Mai Lê: 40h Phan Thành Đạt:40h | 80h |
| Kiểm thử hiệu suất | Lâm Thị Kim Yến: 24h Trần Hoàng Hà: 24h | 48h |
| Kiểm thử chấp nhận | Mai Lệ Quyên: 12h | 12h |
| Kiểm thử cài đặt | Lâm Thị Kim Yến: 8h Mai Lệ Quyên: 8h Phan Thành Đạt: 8h | 24h |
| Kiểm thử hệ thống |  | 164h |

b. Ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể của từng thành viên thực hiện từng nhiệm vụ con trong nhiệm vụ tóm tắt này?

| Tên nhiệm vụ | Tên thành viên | Ngày giờ từng nhiệm vụ của thành viên |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Huỳnh Mai Lê Phan Thành Đạt | 30/11:4h, 1/12: 8h, 2/12: 8h, 5/12: 8h, 6/12: 8h, 7/12:4h |
| Kiểm thử hiệu suất | Lâm Thị Kim Yến Trần Hoàng Hà | 30/11: 4h, 1/12: 8h, 2/12:8h, 5/12: 4h |
| Kiểm thử chấp nhận | Mai Lệ Quyên | 1/12: 4h, 2/12: 8h |
| Kiểm thử cài đặt | Lâm Thị Kim Yến Mai Lệ Quyên Phan Thành Đạt | 2/12: 4h, 5/12: 4h |

c. Tại sao vào ngày 23/11/2022, Trần Hoàng Hà chỉ làm nhiệm vụ “Kiểm thử hiệu suất” trong 4 giờ?

Vì Trần Hoàng Hà có tham gia vào kiểm thử tích hợp và Kiểm thử tích hợp hoàn thành trong nữa ngày 4h, nên Trần Hoàng Hà còn 4h trong ngày để làm Kiểm thử hiệu suất.

2. Với nhân lực Lâm Thị Kim Yến, hãy liệt kê:

a. Ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số giờ làm việc theo kế hoạch, mức lương chuẩn, chi phí theo kế hoạch cho từng nhiệm vụ mà Yến thực hiện? Lưu ý: các nhiệm vụ hiển thị phải được sắp xếp theo ID.

| Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ làm | Chi phí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử tích hợp | 16/11/2022 | 30/11/2022 | 80h | 2000 |
| Kiểm thử hiệu suất | 30/11/2022 | 5/12/2022 | 24h | 600 |
| Kiểm thử cài đặt | 2/12/2022 | 5/12/2022 | 8h | 200 |

b. Ngày làm việc và số giờ làm việc cụ thể cho từng nhiệm vụ mà Yến thực hiện

| Tên nhiệm vụ | Ngày và giờ làm việc từng ngày |
| --- | --- |
| Kiểm thử tích hợp | 16/11:4h, 17/11:8h, 18/11:8h, 21/11:8h, 22/11:8h, 23/11:8h, 24/11:8h, 25/11:8h, 28/11:8h, 29/11:8h, 30/11:4h |
| Kiểm thử hiệu suất | 30/11:4h, 1/12:8h, 2/12:8h, 5/12:4h |
| Kiểm thử cài đặt | 2/12:4h, 5/12:4h |

3. Sao chép các bảng, biểu đồ sau và lưu vào tập tin .docx. Lưu ý: sinh viên có thể tùy chỉnh màu sắc, font chữ, v.v. các bảng, biểu đồ sao cho đẹp, dễ nhìn.

a. Biểu đồ thống kê tài nguyên của dự án?

b. Bảng danh sách chi tiết các công việc tới hạn?

c. Biểu đồ thống kê số giờ làm việc theo của từng nhiệm vụ?

d. Biểu đồ trạng thái chi phí của tất cả các nhân lực làm cho dự án?

4. Chụp ảnh lịch tháng 11/2022 theo dạng tương tự hình sau nhưng tên các nhiệm vụ có

màu xanh, in đậm và nghiêng; lưu ảnh chụp vào tập tin .docx?

5. Tùy chỉnh khung nhìn thời gian Timeline: đưa tất cả các công việc vào khung nhìn, sử dụng “Display as Callout”, “Text Lines”, v.v. để hiển thị chi tiết khung nhìn; sau đó chụp ảnh khung nhìn này để đưa vào tập tin .docx?