## Sheet1
TÔN CHỈ DỰ ÁN: Xây dựng hệ thống quản lý đưa đón học sinh bằng xe Bus cố định
1.0 NHẬN DIỆN DỰ ÁN |  | 2.0 LÝ DO CHỌN DỰ ÁN |  |  | 3.0 MỤC TIÊU DỰ ÁN (MỤC ĐÍCH) |  | 4.0 PHẠM VI DỰ ÁN
Tên dự án | Hệ thống quản lý đưa đón học sinh bằng xe Bus cố định | Nâng cao An toàn và An ninh: Giảm thiểu rủi ro thất lạc học sinh thông qua việc điểm danh điện tử (lên xe, xuống xe, vắng) và giám sát lộ trình theo thời gian thực để phụ huynh có thể thấy được con mình đã tới đâu và có lên xe hay không. |  |  | 1 | Tự động hóa việc quản lý xe đưa đón để tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và dễ dàng theo dõi. | Các chức năng được mô tả trong hệ đề tài.
Mô tả | Xây dựng một nền tảng phần mềm toàn diện để số hóa và tối ưu hóa quy trình đưa đón học sinh. Hệ thống sẽ kết nối ba đối tượng chính: Nhà trường (Quản trị viên) để quản lý chung; Tài xế để thực thi và báo cáo lộ trình; và Phụ huynh để theo dõi và cập nhật thông tin. | Tăng sự hài lòng và tin tưởng của phụ huynh: Làm cho phụ huynh yên tâm khi có thể biết chính xác vị trí xe Bus và thời gian thật con mình về đến nhà |  |  | 2 | Giúp phụ huynh an tâm bằng cách cho phép họ theo dõi vị trí xe bus và tình hình điểm danh của con trên điện thoại. | Xây dựng hệ thống trên nền tảng web cho quản trị viên, tài xế và phụ huynh.
Nhà tài trợ |  | Tối ưu và số hóa: Giảm thiểu công việc giấy tờ thủ công, tự động hóa việc sắp xếp tuyến đường, giúp tài xế tìm được lộ trình ngắn nhất, từ đó tiết kiệm được chi phí nhiên liệu và thời gian di chuyển |  |  | 3 | Cung cấp công cụ để xem lộ trình, điểm danh học sinh. | Quản lý các tuyến xe Bus cố định theo lịch trình của nhà trường.
Quản lý dự án | Nguyễn Quốc Khánh | Cải thiện khả năng Quản lý: Nhà trường có thể xem các báo cáo thống kê trực quan về việc học sinh đi xe, đúng giờ,... để dễ dàng đánh giá dịch vụ và chất lượng để phát triển hay đưa ra các cải tiến. |  |  | 4 | Tạo ra một hệ thống an toàn, tiện lợi và minh bạch, kết nối nhà trường, phụ huynh và tài xế. | Lưu trữ dữ liệu liên quan đến học sinh, phụ huynh, tài xế, lộ trình, điểm danh
Nguồn lực Nhóm Dự án | Nguyễn Quốc Khánh, Đặng Văn Khoa | Xây dựng Hình ảnh Nhà trường hiện đại: Thể hiện được sự chuyên nghiệp và quan tâm chu đáo của nhà trường đến học sinh, tạo lợi thế trong việc tuyển sinh
Tài nguyên dự án
|  | 6.0 CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG |  |  | 7.0 CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH |  | 8.0 RỦI RO
5.0 CÁC SẢN PHẨM BÀN GIAO CHÍNH CỦA DỰ ÁN |  | STT | Sự kiện / Cột mốc chính | Date | 1 | Làm thế nào để tất cả phụ huynh chịu sử dụng ứng dụng? | 1 | Hệ thống có thể hoạt động không chính xác (ví dụ: định vị bị sai lệch lớn trong điều kiện thời tiết xấu hoặc ở khu vực sóng yếu), gây ra thông tin sai lệch làm mất uy tín.
Khung sườn |  | 1 | Tiếp nhận dự án | 2025-08-25 | 2 | Dữ liệu vị trí và tình trạng điểm danh phải luôn đúng và không bị trễ. | 2 | Hệ thống có thể bị quá tải và hoạt động chậm vào các giờ cao điểm khi có lượng lớn người dùng truy cập cùng lúc.
Tôn chỉ dự án |  | 2 | Phân tích dự án | 2025-08-26 | 3 | Nếu điện thoại của tài xế hết pin, mất sóng internet hoặc bị hỏng? | 3 | Nguy cơ hệ thống bị tấn công mạng, làm rò rỉ dữ liệu về thông tin cá nhân và vị trí của học sinh, gây hậu quả nghiêm trọng.
Mô hình logic |  | 3 | Thiết kế giao diện, csdl | 2025-09-02 | 4 | Làm sao để bảo vệ an toàn thông tin vị trí và dữ liệu cá nhân của học sinh? | 4 | Phụ huynh từ chối sử dụng ứng dụng do thói quen cũ hoặc cảm thấy phiền phức, dẫn đến việc hệ thống không được áp dụng đồng bộ.
Thông tin nền dự án |  | 4 | Triển khai | 2025-10-02 | 5 | Quy trình xử lý các tình huống bất ngờ như xe hỏng, đổi tài xế, kẹt xe... sẽ như thế nào?
Tóm tắt nghiên cứu |  | 5 | Kiểm thử | 2025-11-15
Hướng dẫn |  | 6 | Báo cáo | 2025-11-24
Công cụ và tài nguyên
Kế hoạch truyền thông /Triển khai
Trang web
|  | 9.0 TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG CỦA DỰ ÁN (PHẢI ĐO LƯỜNG ĐƯỢC) |  |  | 10.0 CÁC YẾU TỐ THÀNH CÔNG THEN CHỐT |  | 11.0 KÝ DUYỆT
|  | 1 | 90% Báo cáo đúng, đủ về số học sinh vắng trên ứng dụng phải thành công. |  | 1 | Giao diện thân thiện dễ thao tác sử dụng đây là yếu tố để phụ huynh chấp nhận sử dụng. | Giảng viên
|  | 2 | Dữ liệu vị trí của xe bus trên ứng dụng của phụ huynh phải được cập nhật với độ trễ không quá lâu so với thời gian thực. |  | 2 | Dữ liệu chính xác, đáng tin cậy cung cấp được vị trí chính xác tài xế đang ở đâu, điểm danh con mình đã lên xe, tới trường, về nhà chưa.
[7 empty] | Ngày kí | 2025-11-24